## Projektplan
Ja | Kim
Nej | Andreas
Pågående | Båda
Projektplan NuFlow
[6 empty] | Deadline: | 2015-10-16
Utfört? | NuFlow Delmoment | Tilldelad | Start | Klart | DeadLine | Anteckningar | Kolumn1
Ja | Initieringsmöte och projektplanering | Båda | 2015-10-05
| Projektbeskrivning | Båda | 2015-10-05
| Stilmall-Mobilefirst |  | 2015-10-05
| Startsida, Om, Kontakt - HTML |  | 2015-10-05
| Produktsida och undersidor produkter- HTML |  | 2015-10-06
| Produktsida och undersidor produkter- HTML |  | 2015-10-07
| Jquery - Funktioner (animeringar, meny, smoth m.m) |  | 2015-10-08
| Jquery - Formulär |  | 2015-10-09
| Testköring |  | 2015-10-10
| Fix å trix |  | 2015-10-11
| Testkörning |  | 2015-10-12
| Fix å trix |  | 2015-10-13
| Implementation, skarp körning |  | 2015-10-14
| Fix å trix |  | 2015-10-15
| Fix å trix |  | 2015-10-15
| Förberedelse presentation |  | 2015-10-15
| Presentation | Båda | 2015-10-16
Så här filtrerar du listan:
Om du vill visa en lista över uppgifter som inte är utförda väljer du (Tomma) i listrutan.
Om du vill visa en lista över utförda uppgifter väljer du a i listrutan.
Om du vill visa alla uppgifter igen väljer du (Alla) i listrutan.
När du är klar med dessa instruktioner tar du bort den här textrutan genom att markera den och trycka på DEL.

## Projektbeskrivning
Projektbeskrivning
Projektbeskrivning - Skiss
Projektbeskrivning - Stylesheet
Projektbeskrivning - MobileFirst
Projektbeskrivning - Formulärbeskrivning